## Sheet1
1
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 3조 슈츠 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 머신러닝을 이용한 서울 아파트 실거래가 예측
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
[7 empty] | 2021-08-09 05:00 | 2021-08-10 05:00 | 2021-08-11 05:00 | 2021-08-12 05:00 | 2021-08-13 05:00 | 2021-08-16 05:00 | 2021-08-17 05:00 | 2021-08-18 05:00 | 2021-08-19 05:00 | 2021-08-20 05:00
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 / 세부 요구사항 정의 | 100% | 2일 | 2021-08-09 05:00 | 2020-08-10 | 팀원 전체 | bar: 2021-08-09 05:00 to 2021-08-11 05:00
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 | 100% | 2일 | 2021-08-10 05:00 | 2021-08-11 05:00 | 팀원 전체 | bar: 2021-08-09 05:00 to 2021-08-11 05:00
| 아파트 실거래가 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 2일 | 2021-08-11 05:00 | 2021-08-12 05:00 | 김보아, 신다롬 | bar: 2021-08-11 05:00 to 2021-08-13 05:00
| 특성 변수 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 2일 | 2021-08-11 05:00 | 2021-08-12 05:00 | 이민성, 이우재, 채길호 | bar: 2021-08-11 05:00 to 2021-08-13 05:00
데이터 시각화 및 전처리
| 수집 데이셋 구성 및 전처리 | 100% | 2일 | 2021-08-13 05:00 | 2021-08-16 05:00 | 김보아, 채길호, 이우재 | bar: 2021-08-13 05:00 to 2021-08-17 05:00
| 분석자료 시각화 | 100% | 2일 | 2021-08-16 05:00 | 2021-08-17 05:00 | 이민성, 신다롬 | bar: 2021-08-16 05:00 to 2021-08-18 05:00
데이터 모델링
| 거래가 예측을 위한 모델 개발 및 선정 | 100% | 2일 | 2021-08-16 05:00 | 2021-08-17 05:00 | 팀원 전체 | bar: 2021-08-17 05:00 to 2021-08-19 05:00
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 및 PPT 제작 | 100% | 2일 | 2021-08-18 05:00 | 2021-08-19 05:00 | 김보아 | bar: 2021-08-18 05:00 to 2021-08-19 05:00
| 프로젝트 발표 자료 검토 및 발표 | 100% | 2일 | 2021-08-19 05:00 | 2021-08-20 05:00 | 팀원 전체 | bar: 2021-08-19 05:00 to 2021-08-20 05:00